Утверждена:

Решением внеочередной 56-й сессии

Совета депутатов Ярковского сельсовета

Новосибирского района

Новосибирской области

от 07.05.2013 года  № 4

ПрограммА

комплексного  развития  СИСТЕМы  коммунальной инфраструктуры

ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на  2013- 2021  годы

с.Ярково

Содержание

Введение…………………………………………………………………………….3

1. Паспорт программы……………………………………………………………4

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.Краткая характеристика муниципального образования …………………....................................................................................................7

2.1Территория………………………………………………………….................7 2.2.Климат………………………………………………………………………….7 - Население…………………………………………………………………….8 - Жилищный фонд……………………………………………………………9 2.5. Система электроснабжения Ярковского сельсовета……………………...10 2.6. Система теплоснабжения Ярковского сельсовета………………………...11 2.7.Система водоснабжения Ярковского сельсовета…………………………13 2.8. Система газоснабжения Ярковского сельсовета………………………..13 2.9. Система водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов Ярковского сельсовета……………………………………………………………………….15 2.10.Система сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Ярковского сельсовета…………………………………………………………16 - 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса накоммунальные ресурсы…………………………… ………………………16 3.1.Демография и уровень жизни населения …………………………………..16 3.2. Жилищно-коммунальное хозяйство……………………………………..17 3.3.Экономическая политика………………………………………………….17 3.4.Цели и задачи социально-экономического развития Ярковского сельсовета……………………………………………………………………….18 3. 3.5.Перспективы развития системы теплоснабжения…………………………19 3.6.Перспективы развития системы водоснабжения……………………………20 3.7.Перспективы развития системы водоотведения………………………….20 3.8.Перспективы развития системы газоснабжения…………………………20 3.9.Перспективы развития системы вывоза твердых бытовых отходов……….20 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры………………21 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей…………………………………………………………………………29 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения….33 6.1. Расчет критериев доступности………………………………………………33 6.2. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы…………………33 6.3. Источники инвестиций мероприятий программы …………………………34 7. Управление программой……………………………………………………..37.

# Введение

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2013-2021 годы (далее-Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Уставом Ярковского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. теплоснабжение, водоснабжение,  водоотведение), в целях повышения качества услуг и улучшения экологии муниципального образования Ярковского сельсовета. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Ярковского сельсовета и в полном объеме соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, обеспечивает эффективное решение проблем в области развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ярковского сельсовета.

Формирование и реализация Программы базируется на принципах:

- системности – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами, реализуемыми на территории муниципального образования Ярковского сельсовета.

Программа состоит из следующих разделов:

- Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ярковского сельсовета.

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ярковского сельсовета.

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

- Управление программой.

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Ярковского сельсовета на 2013-2021 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации иместного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик программы | Администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | Администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области МУП ЖКХ «Ярковское» |
| Основные цели программы. | - Обеспечение потребностей жителей и организаций Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; - Улучшение экологической ситуации. -Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения. - Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов. - Повышение качества оказываемых услуг. - Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы и в жилищном фонде. - Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг. - Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе. |
| Задачи программы | - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно- технического обеспечения; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры, развитие системы коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. - снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры. - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. |
| Ожидаемые целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов. 2. Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 3. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности энергоснабжающих организаций, в том числе за счет снижения эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры. 4. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. 5. Обеспечение населения необходимым количеством и качеством ресурсов. 6. Улучшение экологического состояния окружающей среды. В системе теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. - снижение уровня потерь теплоэнергии; В системе водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. |
| Сроки реализации и этапы реализации программы | - Программа реализуется в течение 2013-2021 гг. |
| Объем и источники финансирования программы | Источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета и средства местного бюджета на условиях софинансирования, 513290,00 тыс.руб.: |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы; - развитие систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведение, электроснабжения; - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области; - снижение эксплутационных затрат; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов, объектов социально- культурного и бытового назначения; - соответствие параметров качества питьевой воды, установленным нормативам СанПин; - снижение уровня потерь теплоэнергии, воды. |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.Территория

Муниципальное образование Ярковский сельсовет было образовано в 1942 году.

Территория общей площадью 28415 га расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 35 км от областного центра г.Новосибирска, в 35 км от районного центра и в 30 км от ближайшей железнодорожной станции г.Новосибирска. Протяженность поселения с севера на юг составляет 23км и с запада на восток 35 км. Село Ярковорасположено на берегах реки Тула в 20 км от г. Новосибирска и является центром Ярковского сельсовета.

Муниципальное образование Ярковский сельсовет граничит:

- на севере - с  Толмачевским сельсоветом

- на юге - с   Боровским сельсоветом, Ордынским районом

- на западе - с Коченевским районом

- на востоке - с Верх-тулинским сельсоветом

- на юго-востоке - с Морским сельсоветом

Ярковский сельсовет объединяет села:

- Ярково

- Сенчанка

- Пайвино

- Шилово

- Новошилово

  - Климат

Климат– резко континентальный, с суровой зимой и устойчивыми низкими температурами воздуха и частыми метелями, сравнительно жарким летом, большой изменчивостью погоды, частыми сильными ветрами и интенсивной солнечной радиацией.

Зима (начало ноября – конец марта) холодная, снежная с частыми метелями (до 50 дней за сезон). В течение всего периода преобладает пасмурная погода со снегопадами. Устойчивый снежный покров образуется в начале ноября и к марту достигает толщины 0,3-0,5 м на открытых местах и до 1,5 м в лесу и лощинах. Средняя декадная высота снежного покрова составляет ~ 30 см, наибольшая - ~ 79 см. Снежный покров держится ~190 дней.

Весна ветреная с неустойчивой погодой. Снег сходит в конце апреля.

Лето (конец мая – август) теплое, сухое. В июне и июле до 10 дней дуют суховеи. Осадки выпадают преимущественно во второй половине лета.

2.3. Население

К началу 2013 года численность населения Ярковского сельсовета составила 7132 человека, против 7009 человек в 2009 году.

Таблица 1

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Численность населения (чел.) | 7009 | 7145 | 7059 | 7132 |
| Количество родившихся | 79 | 79 | 87 | 83 |
| 2. Количество умерших | 69 | 59 | 73 | 89 |
| 3. Миграционный прирост (+)убыль (-) населения | +25 | -65 | +189 | +311 |
| 4. Естественный прирост | 10 | 20 | 15 | 6 |

Тенденции по увеличению рождаемости наблюдались еще в 2011 г. и в 2012 г., несмотря на некоторое снижение, по сравнению с 2009-2010 гг. уровень рождаемости оставался выше.

К  сожалению, одновременно повышается смертность населения. Кол-во умерших в 2009 г.- 69 чел./год, а в 2012 г.- 89 чел./год.

Тем не менее, уровень рождаемости выше уровня смертности, исключение- 2012 г., где смертность превысила рождаемость.

Положительно развиваются миграционные процессы. Кризис 2010 г. увеличил отток сельского населения в город (убыль населения-65 чел/год), в 2012 г. миграционный прирост составил +311 чел./год.

Возрастная структура населения за последние три года не претерпела значительных изменений: доля населения в трудоспособном возрасте составила в 2010 г. 66% от общей численности населения, а в 2012 г. 65%, моложе трудоспособного возраста 20,5% и 21% в 2012 г.

Таблица  2

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Структура населения, % городское сельское | 0 100 | 0 100 | 0 100 | 0 100 |
| 2. Возрастная структура населения (%):- моложе 18 лет -трудоспособного возраста -пенсионного возраста | 18 67,5 14 | 20,5 66 13 | 20 66 14 | 21 65 14 |
| 3. Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения (чел.) | 350 | 350 | 81 | 81 |
| 4. Численность населения моложе 18 лет на одного трудоспособного | 0,27 | 0,31 | 0,30 | 0,31 |
| 5. Численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,21 |
| 6. Общая «нагрузка» на трудоспособное население (чел.) (4+5) | 0,47 | 0,51 | 0,52 | 0,54 |

2.4. Жилищный фонд

В поселении Ярковского сельсовета на конец 2012 года жилищный фонд составил 111,17  тыс. кв. метров общей площади. Муниципальный жилой фонд составил 21,7 тыс. кв. м.

Жилой фонд изношен. Многие дома требуют капитального ремонта.

Одним из основных факторов, влияющим на формирование программы комплексного развития, является состояние систем коммунальной инфраструктуры.

В последние годы для администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство, характеризуется не столько развитием инженерной инфраструктуры, сколько необходимостью в ее капитальном ремонте и модернизации. Такая потребность обуславливается, в первую очередь, постоянно растущим уровнем износа систем коммунальной инфраструктуры.

Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности являются основными определяющими факторами при формировании программы комплексного развития в части строительства и модернизации существующих систем.

Одной из значительных проблем администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области является обеспечение населения качественной питьевой водой и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. Для достижения этих целей необходимо решить комплекс задач по обеспечению источников питьевого водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых линий и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, совершенствование технологии обработки воды на водоочистных станциях, развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения.

Состояние коммунального хозяйства характеризуется дотационностью отрасли и неудовлетворительным финансовым положением, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Основными проблемами развития данной отрасли является высокая степень износа основных производственных фондов – 80% и как следствие этого - невысокое качество предоставляемых услуг. Жилой фонд,  также изношен. Многие дома требуют капитального ремонта.

Также острой проблемой остается сложное финансовое положение предприятий ЖКХ, недостаток оборотных средств, длительные неплатежи за потребленные услуги, неплатежи населения.

Рост издержек производства предприятий жилищно-коммунального хозяйства происходит также по причине изношенности автомобильного парка. Практически вся специализированная техника отработала свой нормативный срок эксплуатации. Расходы на устранение аварийных выходов из строя техники, приобретений запчастей составляют значительную долю в общем объеме затрат.

Восполнение выбывающих основных средств практически не происходит. Нет автономного электроснабжения предприятий ЖКХ

Все это свидетельствует о наличии в отрасли острой потребности в Программе и координированных действиях.

При невыполнении программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры администрации Ярковского сельсовета не будут обеспечены:

-   требуемый уровень надежности работы водозаборных сооружений;

-   требуемый уровень надежности очистки сточных вод;

-   требуемый уровень надежности работы  водопроводов;

-   санитарное благополучие населения, промышленная, экологическая безопасность;

-   требуемый резерв по сооружениям и сетям;

-   требуемый уровень надежности теплоснабжения;

-   требуемый уровень энергосбережения;

-   требуемый уровень безопасности эксплуатации;

Наличие инфраструктуры

| № п/п | Наименование населенного пункта | ТС | ВС | ВО | Э/Э | ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Ярково | Да | Да | Да | Да | Да |
| 2 | с.Пайвино | - | Да | - | Да | Да |
| 3 | с.Сенчанка | - | Да | - | Да | - |
| 4 | с.Шилово | - | Да | - | Да | - |
| 5 | с.Новошилово | Да | Да | - | Да | Да |

ТС – централизованное теплоснабжение

ВС - централизованное водоснабжение

ВО - централизованное водоотведение

Э/Э – электроснабжение

ТБО – вывоз твердых бытовых отходов

## 2.5. Системы электроснабжения Ярковского сельсовета

Электроснабжение территории Ярковского сельсовета осуществляется централизованно. Собственниками электросетей является ОАО «Сибирьэнерго».

В настоящее время около 80% оборудования электрических сетей выработало свой нормативный ресурс. Эксплуатируемые воздушные линии электропередач и трансформаторные подстанции имеют срок эксплуатации более 25 лет, процент износа составляет от 70 до 100 %.

В связи с  увеличением потребления электрической энергии бытовыми потребителями и строительства новых жилых домов, возрастает протяженность ЛЭП и увеличивается нагрузка на трансформаторные подстанции.

Трансформаторные подстанции и линии электропередач не удовлетворяют требованиям электроснабжения и безопасной эксплуатации в настоящее время. Мощностей трансформаторных подстанций недостаточно для обеспечения качественной электроэнергией потребителей.

Перспективное развитие жилищного фонда и объектов социально- бытового назначения на территории Ярковского сельсовета влечет за собой увеличения потребления электрической энергии, но существующие головные подстанции не в состоянии обеспечить запрашиваемую мощность.

По причине износа оборудования происходят частые перебои в электроснабжении потребителей из-за аварийных отключений оборудования. Имеются многочисленные жалобы со стороны потребителей на качество электроэнергии.

Выход из строя тех или иных элементов системы электроснабжения при определенных условиях может привести к нарушению функциональных свойств системы, к перерывам электроснабжения, различного рода ограничениям в потребности электроэнергии и недопустимому ухудшению ее параметров.

2.6 Система  теплоснабжения Ярковского сельсовета

Услуги централизованного теплоснабжения на территории Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  оказывает МУП ЖКХ «Ярковское». Услуги предоставляются физическим и юридическим лицам в с. Ярково и с. Новошилово.

Жители остальных населенных пунктов Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  не подключены к котельным и отапливаются от индивидуальных тепловых источников.

На территории Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области функционирует 3 котельных.

Инженерные сети в основном прослужили более 45 лет. Степень износа основных фондов составляет котельных – 100 %.

- Источники тепла:

| № | Наименование котельной | Адрес | Основное оборудование | Вид топлива | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 1 | 630522, НСО, Новосибирский район, с.Ярково, ул.Лесная 7А | 4 котла КВ-1 типа НР-18 1 котел КВР-1,4 Труба h30 м, кирпич 1967 г. Одноконтурная система, без водоподготовки, частотный регулятор отсутствует, приборы учета отсутствуют. | уголь | 100 |
| 2 | Котельная 2 | 630522, НСО, Новосибирский район, с.Ярково, ул.Советская 2Д | 2 котла КВР-1,4 типа НР-18 Двухконтурная система, через теплообменник. Без водоподготовки, частотный регулятор отсутствует, приборы учета отсутствуют. | уголь | 100 |
| 3 | Котельная 3 | 630522, НСО, Новосибирский район, с.Новошилово, ул.Приозерная 5А | 2 котла типа КВР- 1,4 Двухконтурная система через теплообменник 1968 г. Без водоподготовки, частотный регулятор отсутствует, приборы учета отсутствуют | уголь | 100 |

Протяженность тепловых сетей:

Техническая характеристика оборудования тепловых сетей

| № | Наименование наеленного пункта | Диаметр сетей, мм | Длина теплотрассы, способ прокладки | Тип изоляции | Год ввода | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ярково | Ф108 | Протяженность теплотрассы- 1034 м. Уложена в железобетонный лоток, подземно в каналах. | Мин.вата и рубероид | 1967 | 46 лет, износ- 100% |
| 2 | с. Ярково | Ф100 | Протяженность теплотрассы- 2000 м. Уложена в железобетонный лоток, подземно в каналах. | Мин.вата и рубероид | 1957 | 56 лет, износ- 100% |
| 3 | с.Новошилово | Ф100 | Протяженность теплотрассы- 3612 м. Уложена непосредственно в землю и частично в лоток. | Мин.вата и рубероид | 1968 | 45 лет, износ- 100% |

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающим организациям устанавливаются Департаментом по тарифам  по Новосибирской области.

Ремонт и наладка оборудования осуществляются собственным ремонтным персоналом, обученным и аттестованным в установленном порядке. К выполнению строительно-монтажных и наладочных работ (при вводе объектов в эксплуатацию или после капитального ремонта оборудования)  привлекаются специализированные подрядные организации.

  - Система  газоснабжения Ярковского сельсовета

Ни одно из сел Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области не газифицировано.

Несмотря на то, что газификация населенных пунктов в Новосибирской области идет полным ходом, проблема газификации на территории Ярковского сельсовета все-таки остается. Необходимо строительство межпоселковых газопроводов высокого давления, а также дополнительное финансирование.

# Система водоснабжения Ярковского сельсовета

Услуги водоснабжения на территории Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области оказывает МУП ЖКХ «Ярковское». Услуги предоставляются  физическим и юридическим лицам в населенных пунктах:

- с. Ярково

- с. Пайвино

- с. Сенчанка

- с. Шилово

- с. Новошилово

Водоснабжение на территории Ярковского сельсовета осуществляется путем отбора воды из подземных источников (17 артезианских скважин с  погружными насосами).

Характеристика существующих скважин

| № п./п. | Место нахождения | Ведомственная принадлежность | № скважины | Глубина, м | Резервный источник энергоснабжения | Год ввода в эксплу-атацию | Объекты обеспечения водой | Производительность, м3/сут | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | С.Ярково, ул.Лесная | МО | 0191 | 100 | Отсутствует | 1983 | Бюджет,, хозрасч. орг. население | 100 | ЭЦВ6-6,3 |
| 2 | С.Ярково, ул.Лесная | МО | 0192 | 90 | Отсутствует | 1968 | Бюджет,, хозрасч. орг. население | 99 | ЭЦВ6-6,3 |
| 3 | С.Ярково, ул.Лесная | МО | 0193 | 100 | Отсутствует | 1968 | Бюджет,, хозрасч. орг. население | 90 | ЭЦВ6-6,3 |
| 4 | С.Ярково, ул.Мира | МО | 33-91 | 96 | Отсутствует | 1991 | Бюджет,, хозрасч. орг. население | 100 | ЭЦВ6-6,3 |
| 5 | С.Ярково, ул.Центральная | МО | 11104 | 95 | Отсутствует | 1970 | Бюджет,, хозрасч. орг. население | 96 | ЭЦВ6-6,3 |
| 6 | С.Ярково, СТФ | МО | 8-88 | 98 | Отсутствует | 1988 | Бюджет,, хозрасч. орг. население | 110 | ЭЦВ6-6,3 |
| 7 | С.Ярково, ул.Советская | МО | 2783 | 97 | Отсутствует | 1972 | Бюджет,, хозрасч. орг. население | 90 | ЭЦВ6-6,3 |
| 8 | С.Ярково, ул.Береговая | МО | 115-10 | 105 | Отсутствует | 2009 | Бюджет,, хозрасч. орг. население | 100 | ЭЦВ6-6,3 |
| 9 | С.Ярково, ул.Школьная | МО | 01-0909 | 109 | Отсутствует | 2008 | Бюджет,, хозрасч. орг. население | 98 | ЭЦВ6-6,3 |
| 10 | С.Ярково, ул.Светлая | МО | 03-0909 | 99 | Отсутствует | 2010 | Бюджет,, хозрасч. орг. население | 100 | ЭЦВ6-6,3 |
| 11 | С.Шилово | МО | 51-86 | 110 | Отсутствует | 1986 | Бюджет,, хозрасч. орг. население | 96 | ЭЦВ6-6,3 |
| 12 | С.Шилово | МО | 11991 | 105 | Отсутствует | 1972 | Бюджет,, хозрасч. орг. население | 97 | ЭЦВ6-6,3 |
| 13 | С.Новошилово | МО | 15898 | 98 | Отсутствует | 2003 | Бюджет,, хозрасч. орг. население | 94 | ЭЦВ6-6,3 |
| 14 | С.Новошилово | МО | 16922 | 92 | Отсутствует | 1981 | Бюджет,, хозрасч. орг. население | 103 | ЭЦВ6-6,3 |
| 15 | С.Сенчанка | МО | 11979 | 100 | Отсутствует | 1972 | Бюджет,, хозрасч. орг. население | 110 | ЭЦВ6-6,3 |
| 16 | С.Пайвино | МО | 4745 | 106 | Отсутствует | 1963 | Бюджет,, хозрасч. орг. население | 93 | ЭЦВ6-10-120 |
| 17 | С.Пайвино | МО | 2989 | 97 | Отсутствует | 1990 | Бюджет,, хозрасч. орг. население | 96 | ЭЦВ6-10-120 |

Протяженность магистральных  водопроводных сетей составляет 24,55 км, в том числе:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Ярково | 11 |
| 2 | с.Пайвино | 2 |
| 3 | с.Сенчанка | 4 |
| 4 | с.Шилово | 3,050 |
| 5 | с.Новошилово | 4,5 |

Водопровод выполнен полипропиленовыми, асбестовыми, чугунными и стальными трубами, диаметром труб –76-102,60  мм. Колодцы на врезках потребителей в магистральные трубы отсутствуют. Колодцы на ответвлениях магистральных труб требуют очистки, ремонта и замены запорной арматуры. Износ асбестовых и чугунных труб составляет 100%. Трубы заросли отложениями, проржавели и значительно уменьшили свою пропускную способность. Из-за не работающей запорной арматуры устранение каждой аварии требует остановки водоснабжения всего поселения.

Водоразборные колонки  приведены в полную негодность, аппараты для водоразбора и пожарные гидранты требуют замены.

Над одной скважиной отсутствует павильон, для 16 скважин требуют ограждения или его ремонта.

Проблемными для муниципального образования в области водоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов водоснабжения, улучшение качества услуги  за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

В воде, подаваемой потребителям, наблюдается превышение ПДК по железу, марганцу и по мутности, поэтому в ближайшие годы необходимо установить систему водоочистки для улучшения качества воды.

### Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения:

- Несоответствие питьевой воды нормативным требованиям

- Высокий износ оборудования и водопроводных сетей

- Оборудование системы и сетей водоснабжения имеют высокий процент износа, который составляет более 75 %.

- В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

- Аварийность на водопроводных сетях превышает 2 аварии на 1 км сетей в год.

- Ликвидация последствий аварийных повреждений вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также к ухудшению качества питьевой воды.

  - Система водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов Ярковского сельсовета.

Услуги водоотведения на территории Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области оказывает МУП ЖКХ «Ярковское». Находящиеся на территории Ярковского сельслвета Новосибирского района Новосибирской области канализационные очистные сооружения принимают стоки только в с.Ярково.

Система водоотведения Ярковского сельсовета представлена канализационными сетями  протяженностью 2,0 км в с. Ярково.

Характеристика КНС

| № | Наименование оборудования и его месторасположение | Тип оборудования | Количество рабочих (резерв),шт. | Характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производ. , м3/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
| 1 | С.Ярково | Перекачивающий насос 1985 г. | 6 | 80 | 200 | 37 |

2.10. Система сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Ярковского сельсовета

Согласно Федеральному закону РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора находятся в ведении муниципального образования.

В настоящее время на территории Ярковского сельсовета  сбор и вывоз бытовых отходов производится согласно постановления администрации Ярковского сельсовета № 252 от 21.09.2011г. «Об утверждении порядка сбора и вывоза бытовых отходов на территории Ярковского сельсовета».  Сбор ТБО осуществляется путем доставки и складирования собственниками ТБО на специализированные площадки, оборудованные мусорными контейнерами. Вывоз ТБО осуществляется на основании договора об оказании услуг с ООО «Грин Терра» и ООО «Эко Флай».

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО и мусора:

-  содержание придомовых территорий не везде соответствует нормативам;

-недостаточное количество мусорных контейнеров;

-нехватка специализированной техники, предназначенной для вывоза ТБО и мусора;

- недостаточный объем финансовых средств в местном бюджете  на решение проблем в сфере обращения с отходами;

-  не в полной мере осуществляется   процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Демография  и уровень жизни населения

Цель – увеличение численности населения Ярковского сельсовета, рост уровня жизни, доходов населения, формирование развитого рынка социальных услуг и обеспечение их доступности для жителей муниципального образования, повышение эффективности и качества предоставления социальных услуг.

Задачи:

- создание условий по повышению рождаемости, улучшению репродуктивного здоровья населения, в первую очередь женщин и новорожденных;

- создание для жителей муниципального образования условий для эффективной трудовой занятости и развития предпринимательской инициативы;

- создание условий для роста среднедушевых доходов населения на основе роста экономики и повышения заработной платы работников, как основной составляющей доходов;

- создание условий для повышения размера минимальной заработной платы до величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, повышение уровня средней заработной платы работников.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 45%

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 75%

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 12,1%;

-  уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 93%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

3.2.Жилищно-коммунальное хозяйство

Цели:

- улучшение качества услуг при одновременном снижении затрат на их производство;

- смягчение для населения процесса, реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг при переходе отрасли на режим безубыточного функционирования, усиление адресной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;

- привлечение инвестиций в развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования.

Задачи:

- совершенствовать систему управления, эксплуатации и контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве, обновить структуру жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечить проведение преобразований в системе ЖКХ на основе формирования рыночных (договорных) отношений, создания конкурентной среды;

- довести тарифы на жилищно-коммунальные услуги для потребителей до экономически обоснованного уровня, обеспечить вывод отрасли на режим безубыточного функционирования, ликвидацию ее дотационности;

- обеспечить поэтапное внедрение системы измерения и учета потребления коммунальных услуг.

3.3. Экономическая политика

Главной целью в экономической сфере является создание условий для развития основных отраслей промышленности Ярковского сельсовета, новых производств, прежде всего за счет внедрения прогрессивных наукоемких технологий, производства конкурентоспособной продукции; развития агропромышленного комплекса муниципального образования, обеспечение повышения качества продукции, снижение издержек производства; повышение качества услуг ЖКХ, совершенствования тарифной политики и системы расчета за услуги ЖКХ, новых подходов к организации обслуживания жилого фонда; создание условий для эффективного развития современных средств связи; развитие торговли и общественного питания, повышение уровня обслуживания населения.

3.4. Цели и задачи социально-экономического развития Ярковского сельсовета

На основе проведенной оценки социально-экономического развития муниципального образования за период 2009-2012 годы, анализа основных проблем и с учетом резервов социально-экономического развития перед муниципальным образованием в среднесрочной перспективе стоят следующие цели и задачи:

Основная цель социально-экономического развития Ярковского сельсовета на среднесрочную перспективу – обеспечение повышения уровня и качества жизни населения муниципального образования на основе устойчивого темпа экономического роста.

Основные задачи социально-экономической политики на среднесрочную перспективу:

- обеспечение роста реальных денежных доходов населения за счет создания условий для повышения трудовой занятости и развития предпринимательской деятельности, роста заработной платы  на основе роста производительности труда;

- повышение эффективности системы оказания адресной социальной поддержки нуждающимся, малообеспеченным категориям населения;

- качественное развитие общедоступной социальной инфраструктуры муниципального образования (образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура), обеспечение доступности социальных услуг для населения;

-обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан, укрепление правопорядка и борьба с преступностью;

- содействие формированию институциональной среды, благоприятной для ведения бизнеса, обеспечение притока инвестиций в экономику муниципального образования;

- создание условий и стимулирование развития основных отраслей промышленности муниципального образования, производства конкурентоспособной  продукции;

-  оптимизация развития агропромышленного комплекса муниципального образования, обеспечение повышения качества продукции, снижение издержек производства;

- обеспечение устойчивого развития ЖКХ  муниципального образования на основе его последовательного реформирования, повышения качества услуг, совершенствования тарифной политики и системы расчета за услуги ЖКХ, новых подходов к организации обслуживания жилого фонда;

- создание условий для эффективного развития современных средств связи;

- развитие торговли и общественного питания,  обеспечение территориальной доступности социально необходимых видов услуг, повышение уровня обслуживания населения;

- укрепление бюджета муниципального образования, обеспечение устойчивого роста доходной базы бюджета, совершенствование текущего бюджетного планирования, оптимизация бюджетных расходов;

- совершенствование  взаимодействия органов власти с населением, усиление роли общественных организаций.

3.5 Перспективы развития системы теплоснабжения.

В 2013 году планируется реконструкция котельных  №1и № 2 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Ярково, ул.Лесная 7А и ул. Советская 2Д.

Проектом реконструкции котельных предусматривается: установка двух новых котлов, работающих на твердом топливе, мощностью 1,25 Гкал/час каждый, установка энергоэффективного котельного и насосного оборудования, перевод котельной на независимую схему, оснастку котлов и трубопроводов необходимыми контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами.

Вследствие этого, наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей.Для изменения сложившейся ситуации необходимо выполнить мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей путём прокладки новых сетей.

В связи с этим в 2014-2015 годах предусмотрена реконструкция подземной теплотрассы от котельной по адресу ул. Подгорбунского и Первомайская в с.Ярково Новосибирского района Новосибирской области, протяженностью  около 2000 м. до угольной котельной по ул.Советская 2Д.

Тепловые сети будут выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, труб стальных диаметром 100 мм с тепловой изоляцией из ППУ по ГОСТ 30732-01. Прокладка тепловых сетей – подземная. Предусматриваются энергосберегающие технологии и оборудование.

Предусматривается Строительство газовой модульной котельной

Также запроектирована охрана-пожарная сигнализация здания котельной с выводом сигнала на диспетчерский пульт котельной в соответствии с нормативами и требованиями пожарной безопасности.

Для улучшения качества коммунальных услуг в сфере теплоснабжения населения.

3.6 Перспектива развития системы водоснабжения.

В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017гг. , планируется строительство нового водопровода на территории Ярковского сельсовета общей протяженностью 24,55км., в том числе: с.Ярково - 11 км., с.Пайвино – 2,0 км., с.Снчанка – 4,0 км., с.Шилово -3,05 км., с.Новошилово- 4,5 км.

Строительство предусмотрено на 2014 – 2017 гг. При строительстве наружного водопровода будут применены полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001, задвижки клиновые чугунные с ПЭ и патрубками, предусмотрены пожарные гидранты. Данные мероприятия позволят исключить острый дефицит воды в летнее время, аварийность систем водоснабжения, улучшить качество воды.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

3.7  Перспективы развития системы водоотведения.

Основной проблемой существующей системы водоотведения является изношенность канализационных сетей. На 2014-2017 гг. предусмотрены ремонт, реконструкция сетей канализации, строительство КОС модульного типа, что в большей степени  решит проблему изношенности сетей.

### Направления решения проблем в системе:

- Строительство КОС модульного типа  производительностью 300 м3 в сутки, создание системы учета объемов стоков;

- Произвести ревизию канализационных сетей, восстановить схему сетейс.Ярково, ул.Лесная;

- Провести реконструкцию КНС.

3.8  Перспективы развития газоснабжения

Строительство системы газоснабжения определено программой «Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области».  Источник газоснабжения – ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».  Планируется газоснабжение с. Ярково и с. Новошилово.

3.9 Перспективы развития системы вывоза твердых бытовых отходов

Основными задачами  улучшение качества услуг по вывозу твердых бытовых отходов является оборудование новых специализированных площадок для сбора ТБО с установкой мусорных контейнеров на улицах, где расположены индивидуальные дома, что позволит решить вопрос с ликвидацией несанкционированных свалок.

|  |  | 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя |  |  |  | Ед. изм. |  | Ключевые показатели |  | 2013 г. |  | 2014г. |  | 2015г. |  | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018г. | 2019-2021гг. среднее |  |  |  |  |  |  |
| Группа А. Общие целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  | % |  | не более 22 |  | 13,4 |  | 13,3 |  | 13,2 |  | 12,9 |  | 12,7 |  | 12,7 | 12,7 |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячный платеж населения за услугу |  |  |  | руб. |  |  |  | 1034,92 |  | 1049,4 |  | 1064,09 |  | 1078,29 |  | 1093,38 |  | 1108,69 | 1142,2 |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячные денежные доходы населения |  |  |  | руб. |  |  |  | 7723 |  | 7890 |  | 8061 |  | 8359 |  | 8609 |  | 8730 | 8994 |  |  |  |  |  |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |  |  |  | % |  | не ниже 95 |  | 91,0 |  | 92,0 |  | 95,0 |  | 97,0 |  | 97,0 |  | 97,0 | 97,0 |  |  |  |  |  |  |
| Объем средств, собранных за услуги |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 7835,4 |  | 8344,7 |  | 8887,1 |  | 9464,8 |  | 10080,0 |  | 10735,2 | 11433,0 |  |  |  |  |  |  |
| Объем начисленных средств за услуги |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 8425,2 |  | 8783,9 |  | 9556,0 |  | 9757,5 |  | 10391,8 |  | 11067,2 | 11786,6 |  |  |  |  |  |  |
| Группа В. Надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  | ед./км |  |  |  | 0,3 |  | 0,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий |  |  |  | ед. |  |  |  | 6 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность тепловых сетей |  |  |  | км |  |  |  | 2,75 |  | 2,75 |  | 2,75 |  | 2,75 |  | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  | ед./км |  | не более 0,6 |  | 0,9 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий |  |  |  | ед. |  |  |  | 8 |  | 12 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность водопроводных сетей |  |  |  | км |  |  |  | 23,6 |  | 23,6 |  | 23,6 |  | 23,6 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| Перебои в снабжении потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  | час/чел. |  |  |  | 0,02 |  | 0,007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Общая продолжительность отключений за период |  |  |  | час. |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения в домах, подключенных к системе теплоснабжения |  |  |  | чел. |  |  |  | 854 |  | 861 |  | 872 |  | 950 |  | 980 |  | 1200 | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| Количество потребителей, страдающих от отключений |  |  |  | чел. |  |  |  | 220 |  | 228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения МО |  |  |  | чел. |  |  |  | 3065 |  | 3261 |  | 3460 |  | 3780 |  | 8310 |  | 8970 | 9112 |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  | час/чел. |  |  |  | 0,07 |  | 0,046 |  | 0,009 |  | 0,0047 |  | 0,0027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая продолжительность отключений за период |  |  |  | час. |  |  |  | 26 |  | 28 |  | 32 |  | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения в домах, подключенных к системе водооснабжения |  |  |  | чел. |  |  |  | 3065 |  | 3261 |  | 3460 |  | 3780 |  | 8310 |  | 8970 | 9112 |  |  |  |  |  |  |
| Количество потребителей, страдающих от отключений |  |  |  | чел. |  |  |  | 1920 |  | 1780 |  | 860 |  | 780 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения МО |  |  |  | чел. |  |  |  | 7132 |  | 7156 |  | 9100 |  | 9250 |  | 9310 |  | 9350 | 9400 |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность поставки услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  | час/день |  |  |  | 23,74 |  | 23,86 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество часов предоставления услуги |  |  |  | час. |  |  |  | 5520 |  | 5520 |  | 5520 |  | 5520 |  | 5520 |  | 5520 | 5520 |  |  |  |  |  |  |
| Количество дней в отчетном периоде |  |  |  | дней |  |  |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230 | 230 |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  | час/день |  |  |  | 22,95 |  | 23,27 |  | 23,85 |  | 23,91 |  | 24 |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество часов предоставления услуги |  |  |  | час. |  |  |  | 8734 |  | 8732 |  | 8728 |  | 8748 |  | 8740 |  | 8760 | 8760 |  |  |  |  |  |  |
| Количество дней в отчетном периоде |  |  |  | дней |  |  |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 | 365 |  |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь |  |  |  | % |  | не более 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  | % |  |  |  | 13,9 |  | 9,1 |  | 8,9 |  | 8,7 |  | 6,4 |  | 4,8 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |
| Объем потерь |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  | 1,2 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| Объем отпуска в сеть |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  | 8,6 |  | 8,8 |  | 9,0 |  | 9,2 |  | 9,4 |  | 12,4 | 12,4 |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  | % |  |  |  | 10,00 |  | 8,5 |  | 8,0 |  | 7,5 |  | 7,0 |  | 6,5 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| Объем потерь |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 17,0 |  | 15,04 |  | 14,6 |  | 15,6 |  | 15,8 |  | 15,6 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |
| Объем отпуска в сеть |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 170,15 |  | 176,93 |  | 182,4 |  | 208,0 |  | 225,0 |  | 240,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент потерь |  |  |  |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  | Гкал/км |  |  |  | 436,4 |  | 290,9 |  | 290,9 |  | 290,9 |  | 218,2 |  | 218,2 | 218,2 |  |  |  |  |  |  |
| Объем потерь |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  | 1,2 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность сетей |  |  |  | км |  |  |  | 2,75 |  | 2,75 |  | 2,75 |  | 2,75 |  | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  | м3/км |  |  |  | 720,3 |  | 637,3 |  | 618,6 |  | 661,0 |  | 526,7 |  | 520,0 | 433,3 |  |  |  |  |  |  |
| Объем потерь |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 17,0 |  | 15,04 |  | 14,6 |  | 15,6 |  | 15,8 |  | 15,6 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность сетей |  |  |  | км |  |  |  | 23,6 |  | 23,6 |  | 23,6 |  | 23,6 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  |  |  |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  | % |  |  |  | 49 |  | 49 |  | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |  |  | км |  |  |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность сетей |  |  |  | км |  |  |  | 2,75 |  | 2,75 |  | 2,75 |  | 2,75 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  | % |  |  |  | 85,6 |  | 85,6 |  | 85,6 |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |  |  | км |  |  |  | 20,2 |  | 20,2 |  | 20,2 |  | 23,6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность сетей |  |  |  | км |  |  |  | 23,6 |  | 23,6 |  | 23,6 |  | 23,6 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| Износ системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 88 |  | 4 |  | 8 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Фактический срок службы оборудования |  |  |  | лет |  |  |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 22 |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный срок службы оборудования |  |  |  | лет |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического |  |  |  | лет |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 24 |  | 23 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 5 |  | 10 |  | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Фактический срок службы оборудования |  |  |  | лет |  |  |  | 43 |  | 22 |  | 22 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный срок службы оборудования |  |  |  | лет |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического |  |  |  | лет |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19 |  | 18 |  | 17 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Группа С. Доступность коммунальных услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |  |  |  | % |  | увеличение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  | % |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, получающего услугу |  |  |  | чел. |  |  |  | 220 |  | 228 |  | 670 |  | 720 |  | 780 |  | 870 | 940 |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения МО |  |  |  | чел. |  |  |  | 7132 |  | 7156 |  | 9100 |  | 9250 |  | 9310 |  | 9350 | 9400 |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, получающего услугу |  |  |  | чел. |  |  |  | 3065 |  | 3261 |  | 9100 |  | 9250 |  | 9310 |  | 9350 | 9400 |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения МО |  |  |  | чел. |  |  |  | 3065 |  | 3261 |  | 9100 |  | 9250 |  | 9310 |  | 9350 | 9400 |  |  |  |  |  |  |
| Удельное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  | Гкал/чел |  |  |  | 2,45 |  | 2,4 |  | 0,85 |  | 0,8 |  | 0,76 |  | 0,9 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации услуг населению |  |  |  | Тыс. Гкал |  |  |  | 5,4 |  | 5,5 |  | 5,7 |  | 5,8 |  | 5,9 |  | 7,8 | 7,8 |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, получающего услуги |  |  |  | чел. |  |  |  | 220 |  | 228 |  | 670 |  | 720 |  | 780 |  | 870 | 940 |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  | м3/чел |  |  |  | 50,5 |  | 49,6 |  | 18,4 |  | 20,8 |  | 22,5 |  | 24,0 | 26,3 |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации услуг населению |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 154,8 |  | 161,89 |  | 167,8 |  | 192,4 |  | 209,2 |  | 224,4 | 247,0 |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, получающего услуги |  |  |  | чел. |  |  |  | 3065 |  | 3261 |  | 9100 |  | 9250 |  | 9310 |  | 9350 | 9400 |  |  |  |  |  |  |
| Группа Д. Показатели эффективности передачи и потребления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию |  |  |  | Гкал |  | 174,22 (газ) |  |  |  | 250,00 |  | 230,00 |  | 220,00 |  | 220,00 |  | 220,00 | 220,00 |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным |  |  |  |  |  | снижение |  | 1,21 |  | 1,105 |  | 1,017 |  | 0,97 |  | 0,97 |  | 0,97 | 0,97 |  |  |  |  |  |  |
| Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию |  |  |  | кг.у.т./ Гкал |  |  |  | 274,00 |  | 250,00 |  | 230,00 |  | 220,00 |  | 220,00 |  | 220,00 | 220,00 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию |  |  |  | кг.у.т./ Гкал |  |  |  | 226,1 |  | 226,1 |  | 226,1 |  | 226,1 |  | 226,1 |  | 226,1 | 226,1 |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность использования воды |  |  |  | м3/Гкал |  | не более 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным |  |  |  |  |  | снижение |  | 1,43 |  | 1,14 |  | 1,00 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |
| Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию |  |  |  | м3/Гкал |  |  |  | 1,00 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный норматив воды на отпущенную тепловую энергию |  |  |  | м3/Гкал |  |  |  | 0,70 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность использования электроэнергии |  |  |  | кВт/Гкал |  | не более 35 |  | 39,60 |  | 37,0 |  | 35,0 |  | 32,0 |  | 32,0 |  | 32,0 | 32,0 |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент соотношения фактического расхода электроэнергии с нормативным |  |  |  | кВтч/Гкал |  | снижение |  | 1,13 |  | 1,06 |  | 1,00 |  | 0,91 |  | 0,91 |  | 0,91 | 0,91 |  |  |  |  |  |  |
| Фактический расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию |  |  |  | кВтч/Гкал |  |  |  | 39,60 |  | 37,0 |  | 35,0 |  | 32,0 |  | 32,0 |  | 32,0 | 32,0 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный норматив электроэнергии на отпущенную тепловую энергию |  |  |  | кВТч/Гкал |  |  |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) |  |  |  | кВтч/м3 |  | не более 1,0 |  | 2,07 |  | 1,71 |  | 1,37 |  | 1,06 |  | 0,93 |  | 0,88 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрической энергии на производство и транспортировку воды |  |  |  | тыс. кВтч |  |  |  | 352,2 |  | 302,2 |  | 250 |  | 220 |  | 210 |  | 210 | 210 |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства и транспортировки воды |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 170,15 |  | 176,93 |  | 182,4 |  | 208,0 |  | 225,0 |  | 240,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |
| Группа Е. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность потребления услуг приборами учета |  |  |  | % |  | 100,00 |  | 10 |  | 12 |  | 16 |  | 38 |  | 70 |  | 80 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем услуги реализуемый по приборам учета |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 0,8 |  | 1,1 |  | 1,4 |  | 3,5 |  | 6,6 |  | 9,9 | 12,4 |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем реализации услуг |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 8,6 |  | 8,8 |  | 9,0 |  | 9,2 |  | 9,4 |  | 12,4 | 12,4 |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 12,6 |  | 50,0 |  | 86,2 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Объем услуги реализуемый по приборам учета |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 19,5 |  | 80,9 |  | 144,2 |  | 192,4 |  | 209,2 |  | 224,4 | 247,0 |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем реализации услуг |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 154,8 |  | 161,89 |  | 167,8 |  | 192,4 |  | 209,2 |  | 224,4 | 247,0 |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  | % |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Объем услуги реализуемый по приборам учета |  |  |  | тыс. кВТч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем реализации услуг |  |  |  | тыс. кВТч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа Ж. Источники инвестирования инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиций за период |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 12 415,0 |  |  |  | 12 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты банков |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства других кредитных организаций |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 11 790,0 |  |  |  | 11 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 9 930,0 |  |  |  | 9 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 1 860,0 |  |  |  | 1 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства внебюджетных источников |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 625,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиций за период |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 0 |  | 2 903,3 |  | 44 400,0 |  | 30 000,0 |  | 13,0 |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты банков |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства других кредитных организаций |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2 740,3 |  | 42 180,0 |  | 28 500,0 |  | 10,4 |  | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2 303,0 |  | 35 520,0 |  | 24 000,0 |  | 10,4 |  | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 440,3 |  | 6 660,0 |  | 4 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства внебюджетных источников |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 160,0 |  | 2 220,0 |  | 1 500,0 |  | 2,6 |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиций за период |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты банков |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства других кредитных организаций |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 280,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства внебюджетных источников |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиций за период |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 200,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты банков |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства других кредитных организаций |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 2 190,0 |  |  |  |  |  |  | 11,4 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 2 090,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства внебюджетных источников |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Основные исполнители реализации мероприятий инвестиционных программ – подрядные организации.

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование |  |  |  | Обоснование эффективности | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по годам (млн.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019-2021 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка частотных регуляторов 7 шт.на существующих скважинах с. Ярково | 2014 | Привлеченные и бюджетные средства |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | Улучшение качества коммунальных услуг | МУП ЖКХ «Ярковское» |
| 1.2 | Установка приборов учета объемов подъема и подачи в сеть воды на существующие скважинах с. Ярково | 20132016 | Привлеченные и бюджетные средства | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 1,8 | Эффективное использование воды | МУП ЖКХ «Ярковское» |
| 1.3. | Реконструкция (кап. ремонт с заменой труб) магистральных водопроводов,установка водоочистки , автоматизация ВНС с.Ярково,ул.Лесная. | 20132014 | Привлеченные и бюджетные средства | 3,6 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 | Повышение надежности инженерных сетей | МУП ЖКХ «Ярковское» |
| 1.4. | Реконструкция (кап. ремонт с заменой труб) магистральных водопроводов,установка водоочистки (4шт.) с.Ярково | 20142015 | Привлеченные и бюджетные средства |  |  | 5,9 |  | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  | 11,8 | Повышение надежности инженерных сетей | МУП ЖКХ «Ярковское» |
| 1.5. | Строительство водозаборной скважины, строительство магистрального водопровода, с.Ярково,ул.Солнечная | 20142015 | Привлеченные и бюджетные средства |  |  | 2,85 |  | 2,85 |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 | Обеспечение жителей источником водоснабжени, повышение уровня и качества населения | МУП ЖКХ «Ярковское» |
| 1.6. | Строительство водозаборной скважины, установка водоочистки, с.Сенчанка,ул.Строителей | 20162017 | Привлеченные и бюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  | 2,3 |  |  |  | 4,6 | Улучшение качества коммунальных услуг | МУП ЖКХ «Ярковское» |
| 1.7. | Строительство водозаборной скважины, с.Пайвино, ул.Солнечная | 20152016 |  |  |  |  |  | 2,3 |  | 2,3 |  |  |  |  |  | 4,6 | Улучшение качества коммунальных услуг | МУП ЖКХ «Ярковское» |
| 1.8. | Реконструкция (кап. ремонт с заменой труб) магистральных водопроводов, установка водоочистки (4шт.) с.Шилово | 20152017 |  |  |  |  |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  |  |  | 18,3 | Улучшение качества коммунальных услуг | МУП ЖКХ «Ярковское» |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция канализационных сетей в с.Ярково | 20142015 | Привлеченные и бюджетные средства |  |  | 0,15 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 | Улучшение качества коммунальных услуг | Подрядная организация, определенная по итогамаукциона |
| 2.2. | Автоматизация станции КНС с. Ярково | 20152016 | Привлеченные и бюджетные средства |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  | 1,8 | Улучшение качества коммунальных услуг | Подрядная организация, определенная по итогамаукциона |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство блочно-модульной котельной,с.Ярково, ул.Лесная 7А | 2013 | Привлеченные и бюджетные средства | 16,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,98 | Повышение надежности инженерных сетей | МУП ЖКХ «Ярковское» |
| 3.2. | Реконструкция теплотрассы с.Ярково, ул.Лесная | 2014- 2015 | Привлеченные и бюджетные средства |  |  | 10,34 |  | 10,34 |  |  |  |  |  |  |  | 20,68 | Улучшение качества коммунальных услуг | МУП ЖКХ «Ярковское» |
| 3.3. | Строительство блочно-модульной котельной №2,с.Ярково, ул.Советская 2Д | 20132014 | Привлеченные и бюджетные средства | 10,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,81 | Повышение надежности инженерных сетей | МУП ЖКХ «Ярковское» |
| 3.4. | Реконструкция теплотрассы с.Ярково, ул.Подгорбунского, ул.Первомайская | 2014-2015 | Привлеченные и бюджетные средства |  |  | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | Повышение надежности инженерных сетей | МУП ЖКХ «Ярковское» |
| 3.5 | Строительство блочно-модульной котельной №3,с.Новошилово, ул.Приозерная 5 | 2014- 2015 | Привлеченные и бюджетные средства | 10,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,81 | Повышение надежности инженерных сетей | МУП ЖКХ «Ярковское» |
| 3.6 | Реконструкция теплотрассы с.Новошилово | 2012 | Привлеченные и бюджетные средства | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | Повышение надежности инженерных сетей | МУП ЖКХ «Ярковское» |
| 3.7 | Установка оборудования частотного регулирования: подпитки, дымососов, автоматики котлов в котельную с.Ярково | 20152016 | Привлеченные и бюджетные средства |  |  |  |  | 36,12 |  | 36,12 |  |  |  |  |  | 72,24 | Улучшение качества коммунальных услуг | МУП ЖКХ «Ярковское» |
| 3.8 | Замена водопровода горячей воды с.Ярково,ул.Лесная | 20162017 | Привлеченные и бюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 10,16 |  | 10,16 |  |  |  | 20,32 | Улучшение качества коммунальных услуг | МУП ЖКХ «Ярковское» |
| 4. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Разработка проектов для газификации территории Ярковского сельсовета Новосибирского района, Новосибирской области | 20142015 | Бюджетные средства |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 | Улучшение качества коммунальных услуг | МУП ЖКХ «Ярковское» |
| 44.2. | Газификация МО | 2015- 2021 | Привлеченные и бюджетные средства |  |  |  |  | 78,0 |  | 44,5 |  | 52,5 |  | 43,0 | 42,0 | 260,0 | Улучшение качества коммунальных услуг | МУП ЖКХ «Ярковское» |
|  | Итого |  |  | 39,1 |  | 47,94 |  | 166,21 |  | 102,98 |  | 71,06 |  | 44,0 | 42,0 | 513,29 |  |  |

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей

-повысить надежность водоснабжения

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- обеспечить соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды  на 55 %

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- снизить затраты на ремонты на 95%.

Повышение надежности и качества теплоснабжения в целом решает задачу социальной значимости  территории Ярковского сельсовета Новосибирского района. И, как результат, снижение обращений жителей по вопросам некачественной подачи тепловой энергии.

Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить к 2021 году:

-  снижение уровня физического износа оборудования на 85 %

-  снижение аварийных ситуаций на сетях в среднем на 90 %;

- выполнение договорных обязательств перед потребителями по предоставлению тепловой энергии, обеспечение нормативного температурного режима в жилых помещениях;

-  снижение потерь при транспортировке тепловой энергии на 75%.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

- 6.1. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 30%

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 50%

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 1,59%;

-уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 99%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

  - Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2021г. (руб./м²/мес.)

Табл. 6.1.

|  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2021гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 2,67 | 2,83 | 3,00 | 3,18 | 3,37 | 3,55 | 3,88 |
| Электроснабжение | 5,60 | 6,16 | 6,77 | 7,18 | 7,60 | 8,02 | 8,70 |
| Всего средневзвешенные коммунальные услуги | 8,27 | 8,99 | 9,77 | 10,36 | 10,97 | 11,28 | 12,58 |

Прогноз совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги (тыс.руб.)

Табл.6.2

|  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2017г. | 2019-2021гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость жилищных услуг | 148,86 | 161,82 | 175,86 | 186,48 | 197,46 | 207,52 | 226,44 |

Табл.6.3.

| № пп | Наименование критерия доступности | 2013-2021 гг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 1,92-1,59 | доступный |
| 2. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 93-99 | доступный |

## Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области  от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

  - Источники  финансирования  мероприятий  Программы

В таблице 6.4. приведены источники финансирования мероприятий Программы и мероприятий в инвестиционных проектах программ организаций коммунального комплекса по периодам действия.

Расчет объема финансирования мероприятий Программы

млн. руб.Табл. 6.4

| Источники инвестиций | Итого | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2021гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 41,43 | 3,0 | 9,95 | 13,65 | 7,93 | 6,9 |  |  |
| Местный бюджет | 14,27 | 1,0 | 4,5 | 3,9 | 3,37 | 1,5 |  |  |
| Всего по годам | 55,7 | 4 | 14,45 | 17,55 | 11,3 | 8,4 |  |  |
| Газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 218,65 |  | 2,65 | 78,5 | 28,5 | 33,5 | 38,5 | 37 |
| Местный бюджет | 48,35 |  | 0,35 | 2,5 | 16 | 19 | 5,5 | 5 |
| Всего по годам | 267 |  | 3 | 81 | 44,5 | 52,5 | 44 | 42 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1,74 |  | 0,1 | 0,96 | 0,68 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,51 |  | 0,05 | 0,24 | 0,22 |  |  |  |
| Всего по годам | 2,25 |  | 0,15 | 1,2 | 0,9 |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 164,07 | 31,9 | 28,6 | 58,69 | 35,98 | 8,9 |  |  |
| Местный бюджет | 17,57 | 3,2 | 1,74 | 7,77 | 3,6 | 1,26 |  |  |
| Всего по годам | 188,34 | 35,1 | 30,34 | 66,46 | 46,28 | 10,16 |  |  |
| ВСЕГО по программе | 513,290 | 39,1 | 47,940 | 166,21 | 102,980 | 71,06 | 44,00 | 42,00 |

Как видно из таблицы  общая сумма финансирования составляет 513290,00 тыс.руб. При этом Программа и проекты мероприятий в инвестиционных программах организаций коммунального комплекса предусматривают три источника финансирования: средства областного бюджета– 432402,00 тыс.руб., средства местного бюджета – 80888,00 тыс.руб.

Объёмы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании областного бюджета, бюджета муниципального образования Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на соответствующий финансовый год.

## Управление Программой.

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет Совет депутатов  Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет Администрация Ярковского сельсовета, которая определяет первоочередность выполнения  мероприятий Программы с учетом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

По мере необходимости специалисты администрации готовят предложения по корректировкеперечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляют заявки на финансирование мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в соответствии с действующим законодательством осуществляет контрольно-счетный орган муниципального образования, полномочия которого в соответствии с соглашением переданы ревизионной комиссии Новосибирского района.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному предприятию в рамках Федерального закона от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ежегодно до 01 марта года, следующего заотчетным, Исполнители Программы предоставляют в администрацию Ярковского сельсовета сведения о реализации Программы.

Администрация Ярковского сельсоветаподводит текущие итоги выполнения Программы и до 01 апреля года,  следующего за отчетным периодом, предоставляет в Совет депутатов Ярковского сельсовета отчет о реализации Программы в составе годового отчета об исполнении бюджета Ярковского сельсовета за прошедший финансовый год.