# АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.06.2023                	                   с. Ярково                                           № 114

Об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке прогноза социально-экономического развития  Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов

и проекта бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Ярковском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от  24.04.2015г. №3, в целях своевременной и качественной подготовки прогноза социально-экономического развития  Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, проекта бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по подготовке прогноза социально-экономического развития  Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, проекта бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее План-график).

2. Заместителю главы администрации, специалистам администраци, главному бухгалтеру обеспечить в установленные сроки выполнение Плана-графика.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Сундрунову Е.В.

# Глава Ярковского сельсовета

# Новосибирского района

Новосибирской области                                                               И.Е.Конах

# Исп.Жаркова О.М. Тел 2934-807

Утвержден

Постановлением администрации

Ярковского сельсовета

Новосибирского района

Новосибирской области

от 08.06.2023г. №114

# План-график

мероприятий по подготовке прогноза социально-экономического развития  Ярковского сельсовета Новосибирского района

# Новосибирской области на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов

и проекта бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заполнение форм расчета прогноза доходной части бюджета МО для подготовки прогноза | Главный бухгалтер | до 14.06.2023г. |
| 2 | Вынесение на рассмотрение и принятие решения представительного органа местного самоуправления МО о замене полностью или частично дотации дополнительным нормативом отчислений в местный бюджет от налога на доходы физических лиц и предоставление данного решения в УФиНП Новосибирского района | Главный бухгалтер | до 21.07.2023г. |
| 3 | Разработать и предоставить основные параметры прогноза социально-экономического развития Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2024год и плановый период2025 и 2026 годов, необходимые для целей бюджетного планирования | Специалисты администрации, учреждения (МКУК «Ярковский Дом культуры», МУП ЖКХ «Ярковское») | до 20.09.2023г. |
| 4 | Предоставление информации ожидаемого исполнения доходной части местного бюджета за текущий год | Главный бухгалтер | до 25.09.2023г |
| 5 | Рассмотреть на совещании у Главы Ярковского сельсовета перечень вопросов для включения в муниципальные программы | Специалисты администрации | до 20.09.2023г |
| 6 | Предоставить перечень муниципальных программ Ярковского сельсовета, предлагаемых к финансированию на 2024год и плановый период2025 и 2026 годов в разрезе мероприятий, с указанием объемов финансирования | Специалисты администрации | до 25.09.2023г. |
| 7 | Представить по формам, доведенным УФ и НП Новосибирского района, расчеты и обоснования бюджетных ассигнований на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов | Специалисты, учреждения Главный бухгалтер | до 10.10.2023 до 16.10.2023 |
| 8 | Сформировать и направить предварительный прогноз социально-экономического развития Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов | Зам.главы администрации | до 20.10.2023г. |
| 9 | Разработать и предоставить на утверждение основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области | Главный бухгалтер | до 30.10.2023г |
| 10 | Представление предварительных итогов социально-экономического развития Ярковского сельсовета за истекший период | Главный бухгалтер | до 03.11.2023г |
| 11 | Направить предложения по уточнению прогноза социально-экономического развития Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов | Специалисты администрации | до 01.11.2023г. |
| 12 | Предоставить на утверждение проекты муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в 2024году и плановом периоде 2025 и 2026 годов | Специалисты администрации | до 01.11.2023г. |
| 13 | Предоставить на утверждение прогноз социально-экономического развития Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов | Зам.главы администрации | до 03.11.2023г |
| 14 | Формирование реестра расходных обязательств Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов | Главный бухгалтер | до 03.11.2023г |
| 15 | Сформировать и рассмотреть на совещании у главы Ярковского сельсовета проект бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов | Главный бухгалтер | до 07.11.2023г |
| 16 | Сформировать и предоставить на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов Ярковского сельсовета проект бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов | Главный бухгалтер | до 15.11.2023г |
| 17 | Сформировать и представить на рассмотрение документов и материалов, предусмотренных БК РФ и Положением о бюджетном процессе, одновременно с проектом о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период | Главный бухгалтер | до 15.11.2023г |
| 18 | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов | Глава администрации | до 15.12.2023г |